## Project schedule
| Intel Edge 프로젝트 | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2024-06-19
| VanArsdel, Ltd. | 염재영 |  |  |  |  | Display week: | [7 empty] | 1
SIMPLE GANTT CHART by Vertex42.com
| https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html | [5 empty] | 2024-06-17 | [6 empty] | 2024-06-24 | [6 empty] | 2024-07-01 | [6 empty] | 2024-07-08 | [6 empty] | 2024-07-15 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2024-06-17 to 2024-08-11
 | time axis 2024-06-17 to 2024-08-11
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
프로젝트 준비 및 설정
| 아이디어 총괄 검토 | 정용재 | 100% | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2
| 프로젝트 시장 조사 | 염재영 | 100% | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2
| 개발진행 및 현황 조사 | 김기범 | 100% | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2
| 시장진입전략검토 | 조원진 | 100% | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2
모델 개발 및 모듈 개발
| 키오스크 GUI 개발, 프로젝트 기획및 문서 작성 | 정용재 | 70% | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 7
| UI디자인, Raspberry Pi 모듈 개발 | 염재영 | 70% | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 7
| CV 모델 개발, LLM 모델 개발, Raslberry Pi 모듈 개발 | 김기범 | 70% | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 7
| CV 모델 개발, LLM 모델 개발, UI검증 | 조원진 | 70% | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 7
통합과정 및 검토
| Execute tasks | 정용재 | 50% | 2024-07-04 | 2024-07-09 | 6
| Monitor progress | 염재영 | 60% | 2024-07-10 | 2024-07-14 | 5
| Manage resources | 김기범 | 50% | 2024-07-15 | 2024-07-20 | 6
| Provide updates | 조원진 | 25% | 2024-07-21 | 2024-07-25 | 5
가상 서버 및 통신 개발
| Monitor progress | 정용재 | 25% | 2024-07-06 | 2024-07-09 | 4
| Track expenses | 염재영 | 25% | 2024-07-09 | 2024-07-13 | 5
| Evaluate progress | 김기범 | 50% | 2024-07-14 | 2024-07-17 | 4
| Address risks | 조원진 | 60% | 2024-07-11 | 2024-07-14 | 4
Insert new rows ABOVE this one
Formulas:
Display week: = [Display week:, row below]