## Project schedule
| Intel Edge 프로젝트 | [5 empty] | Project start: | [7 empty] | 2024-06-04
| VanArsdel, Ltd. | 염재영 |  |  |  |  | Display week: | [7 empty] | 1
SIMPLE GANTT CHART by Vertex42.com
| https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html | [5 empty] | 2024-06-03 | [6 empty] | 2024-06-10 | [6 empty] | 2024-06-17 | [6 empty] | 2024-06-24 | [6 empty] | 2024-07-01 | [6 empty] | 2024-07-08 | [6 empty] | 2024-07-15 | [6 empty] | 2024-07-22
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2024-06-03 to 2024-07-28
 | time axis 2024-06-03 to 2024-07-28
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
프로젝트 준비 및 설정
| 아이디어 총괄 검토 | 정용재 | 50% | 2024-06-04 | 2024-06-07 | 4
| 프로젝트 시장 조사 | 염재영 | 60% | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 3
| 개발진행 및 현황 조사 | 김기범 | 50% | 2024-06-04 | 2024-06-08 | 5
| 시장진입전략검토 | 조원진 | 50% | 2024-06-04 | 2024-06-09 | 6
모델 준비 및 변환
| Create schedule | 정용재 | 50% | 1899-12-31 | 1900-01-04 | 5
| Identify deliverables | 염재영 | 50% | 1900-01-02 | 1900-01-07 | 6
| Develop budget | 김기범 | 50% | 1900-01-07 | 1900-01-10 | 4
| Define scope | 조원진 |  | 1900-01-07 | 1900-01-09 | 3
라즈베리파이 모델 삽입 및 설정
| Execute tasks | 정용재 | 50% | 2024-06-19 | 2024-06-24 | 6
| Monitor progress | 염재영 | 60% | 2024-06-25 | 2024-06-29 | 5
| Manage resources | 김기범 | 50% | 2024-06-30 | 2024-07-05 | 6
| Provide updates | 조원진 | 25% | 2024-07-06 | 2024-07-10 | 5
가상 서버 및 통신 개발
| Monitor progress | 정용재 | 25% | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 4
| Track expenses | 염재영 | 25% | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 5
| Evaluate progress | 김기범 | 50% | 2024-06-29 | 2024-07-02 | 4
| Address risks | 조원진 | 60% | 2024-06-26 | 2024-06-29 | 4
Insert new rows ABOVE this one
Formulas:
Display week: = [Display week:, row below]